## KTM
|  |  | PLANIFICACIÓN TAREAS, RESPONSABLES Y TIMINGS | [13 empty] | GRUPO DE TRABAJO
IVAN DIAZ FERNANDEZ
PABLO PAZ DEL VALLE
RUBEN GUTIERREZ
GINÉS PRIEDE
[5 empty] | MAYO | [8 empty] | JUNIO
|  |  |  | DÍA | L22 | M23 | X24 | J25 | V26 | S27 | D28 | L29 | M30 | X1 | J2 | REALIZADO | COMENTARIOS
FASE 1 | DISEÑO |  | TAREA | RESPONSABLE
|  | 1 | Nombramiento Responsable | Todos | [11 empty] | SI | Repartimos tareas y creamos memoría del día.
|  | 2 | Nombre App | Todos | [11 empty] | SI | BetaBank | bar: MAYO L22
|  | 3 | Logo App | Todos | [11 empty] | SI | ASIGNADO A EMPRESA EXTERNA | bar: MAYO M23
|  | 3 | Estructura App | Todos | [11 empty] | SI | Creado esquemas y subidos a github. | bar: MAYO L22 to MAYO M23
|  | 4 | Funciones App | Todos | [11 empty] | SI | Funciones basicas estructuradas, pte de ampliaciones. | bar: MAYO L22 to MAYO M23
|  | 5 | Diseño BBDD | Pablo | [11 empty] | SI | Generada y actualizada. | bar: MAYO L22 to MAYO M23
FASE 2 | DESARROLLO |  | TAREA | RESPONSABLE
|  | 1 | Creación proyecto | Ginés Priede | [11 empty] | SI | Creación de proyecto basico. | bar: MAYO L22 to MAYO M23
|  | 2 | Despliegue del servidor | Todos | [11 empty] | Si | Despliegue del servidor para la creación del servidor. | bar: MAYO L22 to MAYO M23
|  | 3 | Creación Pojos | Todos | [11 empty] | Si | Asignado en proyecto github. Cerrado en github | bar: MAYO L22 to MAYO M23
|  | 4 | Creación DAO | Todos | [11 empty] | Si | Asignado en proyecto github pte de cerrar. | bar: MAYO L22 to MAYO X24
|  | 5 | Creación metodos especificos | Todos | [11 empty] | Si | Asignación de metodos siguiendo los criterios marcados. | bar: MAYO L22 to MAYO J25
|  | 6 | Diseñar ventanas | Ivan | [11 empty] | Si | Testeo de la aplicación. | bar: MAYO L22 to MAYO X24
|  | 7 | Implementar ventanas con codigo | Todos | [11 empty] | Si | Implementación de codigo con Swing. | bar: MAYO L22 to MAYO D28
|  | 8 | Testing | Todos | [11 empty] | Si | Fase de testeo para comprobar la integridad de la aplicación. | bar: MAYO L29 to MAYO M30
|  | 9 | Creación de pagina web | Ivan | [11 empty] | Si | Creación de pagina web siguiendo los criterios. | bar: MAYO J25 to MAYO M30
FASE 3 | DOCUMENTACIÓN |  | TAREA | RESPONSABLE
|  | 1 | Realización de Screenshots para presentación | Todos | [11 empty] | Si | Realización de capturas para el ppt. | bar: MAYO V26 to MAYO D28
|  | 2 | Presentación PPT | Todos | [11 empty] | Si | Realización del ppt para el día de la presentación | bar: MAYO S27 to MAYO L29
|  | 3 | Preparación de exposición | Todos | [11 empty] | Si | Organización para la exposición y planificación de la misma. | bar: MAYO D28 to MAYO L29
|  | 4 | Creación de readme github | Todos | [11 empty] | Si | Creación de readme en github para la presentación. | bar: MAYO M30
|  | 5 | Documentación de diario. | Todos | [11 empty] | Si | Documentación diaria sobre el proyecto y lo que se ha realizado. | bar: MAYO L22 to MAYO L29
|  | 6 | [13 empty] | NO
|  | 7 | [13 empty] | NO
|  | 8 | [13 empty] | NO